МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| 14.08.2023 | г. Тамбов | №2220 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2024 году» В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2024 году ПРИКАЗЫВАЮ: - Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2024 году» согласно приложению. - Контроль за исполнение настоящего приказ возложить на и.о.начальника отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации министерства образования и науки Тамбовской области С.В.Тонину. И.о.министра образования и науки Тамбовской области Н.В.Мордовкина Расчет рассылки: - Отдел оценки качества образования и ГИА – 1 экз. - ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»- 1экз. - ОМСУ- 1 экз. - Мичуринский лицей, кадетский корпус, Политехнический лицей-интернат, Профильные классы ТГУ - Сайт.. И.о.начальника отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации ______________ С.В.Тонина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2024 году»

| № пп | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА, подготовка отчетов, аналитических материалов и постановка задач на 2024 год |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
|  | Подготовка региональных статистико-аналитических отчетов о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее-ГИА-11), государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА-9), отчета о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА, и направление отчетов в ФГБНУ ФИПИ | август-сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Проведение анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету, выявление образовательных организаций, не обеспечивающих реализацию образовательного стандарта | август-сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9, ГИА-11 | август-сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Анализ «зон риска» ГИА-9, ГИА-11 | август-сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | Анализ результатов итогового сочинения (изложения) | март 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
|  | Рассмотрение вопросов организации, проведения, результатов ГИА-9, ГИА-11, анализ проблем и постановка задач на: оперативных совещаниях у Главы Тамбовской области; коллегии министерства образования и науки Тамбовской области; ВКС с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций; рабочих совещаниях, педагогических конференциях, педагогических советах | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), образовательные организации (далее – ОО) |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Издание статистических сборников по итогам ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 2. | Представление итогов ГИА-9, ГИА-11 в региональном публичном отчете | сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 3. | Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями – предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-2023 | сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Выработка мер по повышению качества обучения русскому языку совместно с общественными профессиональными организациями | март 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Подготовка: методических рекомендаций по совершенствованию преподавания учебных предметов; программ, направленных на проработку типичных проблем в освоении учебных предметов; программ повышения квалификации учителей на 2023/2024 учебный год, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов | по отдельному плану | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Организация и проведение вебинаров, практико-ориентированных семинаров, заседаний областных, районных и школьных методических объединений учителей-предметников | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО |
| 3. | Размещение новостных и информационных материалов, трансляция передового педагогического опыта на официальных сайтах управления образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», в региональных сетевых сообществах учителей-предметников | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мониторинга качества образования в 2024 году (всероссийские проверочные работы, региональные исследования качества образования) | по отдельному графику | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 2. | Проведение мониторинга по выявлению уровня подготовки обучающихся основного общего, среднего общего образования на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ (базовый/минимальный уровень подготовки; уровень выше базового/высокий уровень подготовки) | сентябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 3. | Проведение мониторинга уровня функциональной грамотности по направлению математическая грамотность в 8-9 классах | октябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| - Нормативное правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1 | Подготовка региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, в том числе приказов: |  |  |
|  | «Об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии, предметной и апелляционной комиссии» для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период | август 2023 | министерство образования и науки области |
|  | «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской области в 2024 году» | август 2023 | министерство образования и науки области |
|  | «Об утверждении состава Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности организованного проведения ЕГЭ» | сентябрь 2023 | министерство образования и науки области |
|  | «О назначении лиц, ответственных за получение и распределение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ» | сентябрь 2023 | министерство образования и науки области |
|  | «Об организационном и технологическом проведении ГИА-9, ГИА-11, возложении функций РЦОИ и оператора РИС» | октябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | «Об обучении лиц, задействованных при организации и проведении государственной итоговой аттестации» | ноябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | Подготовка приказов по организации и проведению итогового сочинения (изложения): об утверждении мест регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении); об утверждении дорожной карты «Обеспечение объективности проведения и качества оценивания итогового сочинения (изложения) в Тамбовской области в 2023-2024 учебном году»; об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения); о порядке и сроках проверки итогового сочинения (изложения); об определении места, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов бланков об утверждении комиссии для повторной проверки итогового сочинения (изложения); о распределении участников итогового сочинения (изложения) о проведении итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2023 ноябрь 2023 ноябрь 2023 ноябрь 2023, февраль, апрель 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО |
|  | Подготовка приказов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее-итоговое собеседование): об утверждении мест регистрации для участия в итоговом собеседовании; об утверждении порядка проведения итогового собеседования; об определении порядка и сроков проверки итогового собеседования; о распределении участников итогового собеседования о проведении итогового собеседования | ноябрь-декабрь 2023 февраль, март, апрель 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО |
|  | ГИА-9 Подготовка приказов об утверждении: состава и положения о ГЭК-9; мест регистрации на ГИА-9, пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ-9; положений о предметных, апелляционной комиссиях по проведению ГИА-9; персонального состава предметных комиссий по каждому учебному предмету (кроме председателей); персонального состава апелляционной комиссии ГИА-9 (кроме председателя); руководителей и организаторов ППЭ; персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (членов ГЭК-9, технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников); о распределении участников ГИА-9; об оборудовании пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения; об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА- 9; о подготовке и проведении ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительные периоды по учебным предметам; об определении минимального количества баллов | декабрь 2023 январь 2024 март 2024 март-апрель 2024 март – апрель 2024 апрель 2024 апрель-май 2024 апрель-сентябрь 2024 июнь 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО |
|  | ГИА-11 Подготовка приказов об утверждении: мест регистрации на ГИА-11, пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ-11; сроков обучения различных категорий лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11; лица, ответственного за работу с ключами шифрования при подготовке и проведении ЕГЭ; состава (кроме председателя и заместителя председателя ГЭК) и положения о ГЭК-11; положений о предметных, апелляционной комиссиях по проведению ГИА-11; персонального состава апелляционной комиссии ГИА-11(кроме председателя); персонального состава членов предметных комиссий по каждому учебному предмету (кроме председателей); о распределении участников ГИА-11; персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители и организаторы ППЭ; технические специалисты, ассистенты, специалисты по проведению инструктажа при проведении лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники); о распределении участников ГИА-11; о проведении готовности ППЭ; об организации работы регионального Ситуационного центра; об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-11; о подготовке и проведении ГИА-11 по учебным предметам | ноябрь 2023 декабрь 2023 февраль-март 2024 март – апрель 2024 март, апрель, август 2024 апрель, май, август 2024 апрель - май 2024 май - июнь 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО |
| 2. | Разработка рекомендаций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 3. | Разработка инструктивно-методических материалов по верификации для специалистов РЦОИ и сотрудников, привлекаемых к обработке бланков ЕГЭ, для организации тренингов по заполнению бланков ЕГЭ для подготовки выпускников образовательных организаций | ноябрь-декабрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение года | министерство образования и науки области, МОУО |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: выплаты компенсаций педагогическим работникам, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА; обучение членов предметных комиссий; видеонаблюдение; дооборудование РЦОИ, ППЭ; каналы связи; обновление электронных подписей; приобретение лицензий на право использования средств криптографической защиты информации | октябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА: | март- апрель 2024 |  |
|  | закупка программного обеспечения |  |  |
|  | оказание услуг по обеспечению видеотрансляции при проведении ЕГЭ |  |  |
|  | оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту копировально-множительной техники |  |  |
|  | поставка бумаги для офисной техники для тиражирования КИМ |  |  |
|  | поставка автомобильного топлива |  |  |
|  | оказание услуг по заправке картриджей для принтеров |  |  |
|  | поставка картриджей для принтеров |  |  |
|  | поставка канцелярских товаров |  |  |
| 3. | Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и среднего общего образования (финансовое обеспечение организации и проведения ГИА в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области») | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: лиц, ответственных за формирование РИС; членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; ассистентов; технических специалистов ППЭ; членов конфликтной комиссии; общественных наблюдателей; лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА | ноябрь 2023 - май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | министерство образования и науки области |
| 3. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | март 2024 | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) | март-апрель 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Организация межрегионального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 3. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном (межрегиональном, всероссийском) уровне | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 4. | Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 5. | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2023- май 2024 | министерство образования и науки области |
| 6. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «ФИПИ» | по графику ФИПИ | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 7. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением вопросов основам законодательства Российской Федерации в сфере образования, предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | декабрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 8. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | март – май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 9. | Обучение руководителей ППЭ и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Сканирование ЭМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, работе с модулем «Мониторинг ЕГЭ в ППЭ» | март – май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 10. | Обучение руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме | октябрь 2023- апрель 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 11. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в аудитории и сканирование в ППЭ» | апрель - май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 6.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
|  | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): | октябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | формирование состава лиц, ответственных за формирование РИС | октябрь 2023 |  |
|  | формирование сведений по местам регистрации на участие в ГИА | октябрь 2023 |  |
|  | обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС | в течение года |  |
|  | проведение семинаров по вопросам формирования РИС | ноябрь, декабрь 2023, февраль 2024 |  |
|  | информирование руководителей образовательных организаций, общественности по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года |  |
|  | обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, форума на сайте РЦОИ | в течение года |  |
|  | сопровождение деятельности ГЭК, предметных и конфликтной комиссий | в течение года |  |
|  | организация работы каналов связи и подключение сети передач ФЦТ | октябрь 2024 |  |
|  | сбор сведений по ОМСУ и ОО | сентябрь - октябрь 2023 |  |
|  | обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в 2023 году | до 07.10.2023 |  |
|  | выгрузка сведений по ОО и отправка в ОО | до 05.11.2023 до 14.01.2024 (в зависимости от этапа формирования РИС) |  |
|  | консультирование по вопросам формирования РИС | постоянно |  |
|  | сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 |  |
|  | сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | ноябрь 2023 |  |
|  | организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО | декабрь 2023-31 января 2024 |  |
|  | обновление программного обеспечения (далее – ПО) | в течение года по мере поступления из ФЦТ |  |
|  | ознакомление специалистов с установленным ПО в части формирования региональной информационной системы (далее – РИС) | по мере поступления из ФЦТ |  |
|  | внесение в РИС сведений по управлению образования науки области, РЦОИ, ОМСУ и ОО, выпускникам текущего года | ноябрь 2023 |  |
|  | отнесение участников итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы | ноябрь 2023 |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 к категории лиц, получающих среднего общего образования в рамках освоения образовательных программам среднего профессионального образования | ноябрь 2023 |  |
|  | сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения) | до 19.11.2023, до 20.01.2024, до 21.04.2024 |  |
|  | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов | в течение двух дней с момента получения информации |  |
|  | формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду; внесение в РИС сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ | ноябрь 2023 |  |
|  | внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, которым предполагается выдача ЭЦП | ноябрь 2023 |  |
|  | взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ППЭ системой видеонаблюдения | постоянно |  |
|  | сбор сведений по персональному составу предметных комиссий, подготовка писем на согласование с учредителями | ноябрь 2023 |  |
|  | согласование с учредителями списков предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ | декабрь 2023 |  |
|  | планирование сочинения (изложения); распределение участников по местам проведения сочинения | за неделю до даты проведения сочинения |  |
|  | печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения) | до 30.11.2023, до 29.01.2024, до 30.04.2024 |  |
|  | проведение итогового сочинения (изложения) | в установленные сроки |  |
|  | обработка бланков итогового сочинения (изложения) | в течение 10 дней после проведения |  |
|  | внесение в РИС сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | 12.12.2023, 02.02.2024, 14.05.2024 |  |
|  | размещение образов бланков сочинения (изложения) на сервере РЦОИ | в течение 5 рабочих дней после ознакомления с результатами |  |
|  | подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения) | в течение двух недель после получения результатов |  |
|  | согласование с ОУО заявки на экзаменационные материалы; внесение сведений о заказе ЭМ в РИС | до 05.02.2024; до 12.02.2024 |  |
|  | сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников ГИА | до 01.02.2024 |  |
|  | внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 05.02.2024 |  |
|  | отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или инвалидов | в течение двух дней со дня получения информации |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для ГИА | до 20.02.2024, до 26.04.2024 |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП | до 20.02.2024, до 26.04.2024 |  |
|  | сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА | не позднее 1 дня до экзамена |  |
|  | формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | апрель 2024 |  |
|  | обновление подсистемы РИС «Планирование ЕГЭ» | по получению из ФЦТ |  |
|  | установление статуса «Допуск к ГИА» | в течение двух дней со дня принятия решения |  |
|  | тиражирование и пакетирование КИМ для проведения ОГЭ | по отдельному графику |  |
|  | запись на электронные носители текстов изложения для проведения ОГЭ по русскому языку, текстов для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам | по отдельному графику |  |
|  | сопровождение тестирования лиц, претендующих на позиции «ведущего» и «старшего» экспертов предметных комиссий с помощью интернет системы ПО «Эксперт ЕГЭ» | март 2024 |  |
|  | печать и выдача уведомлений на участие в ГИА-9, ГИА-11 | не позднее, чем за 2 недели до соответствующих экзаменов |  |
|  | внесение в РИС сведений по членам предметных комиссий с указанием их статусов | до 01.03.2024 до 26.04.2024 |  |
|  | выверка сведений, внесенных в РИС по участникам | январь - февраль 2024 |  |
|  | сотрудникам ППЭ, членам предметных комиссий, членам ГЭК | февраль 2024, апрель 2024 |  |
|  | внесение коррекций по результатам проведения выверки | февраль 2024 |  |
|  | планирование ГИА; автоматизированное распределение по ППЭ участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; назначение и распределение сотрудников ППЭ | февраль 2024, май 2024 |  |
|  | подготовка сервера, рабочих станций, принтеров, сканеров в сегменте ЛВС для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА | за две недели до даты проведения ГИА |  |
|  | назначение общественных наблюдателей, прошедших аккредитацию на экзамен; распределение общественных наблюдателей по ППЭ | не позднее чем за 1 день до экзамена |  |
|  | назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее чем за 1 день до экзамена |  |
|  | обеспечение работы станции приемки ЭМ, внесение сведений о полученных ЭМ в РИС; распределение ЭМ по ППЭ | не позднее за 1 день до каждого экзамена |  |
|  | взаимодействие с УСС по Тамбовской области: согласование графиков получения и выдачи ЭМ | за неделю до каждого экзамена |  |
|  | организация передачи ЭМ через членов ГЭК в ППЭ и приема ЭМ из ППЭ в РЦОИ после проведения экзаменов. Учет ЭМ с использованием станции приемки | в день проведения ГИА |  |
|  | обеспечение обработки ЭМ; внесение в РИС отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков | в течение дня проведения экзамена |  |
|  | внесение в РИС сведений об использовании ЭМ | не позднее 1 суток после экзамена |  |
|  | обеспечение обработки и проверки экзаменационных материалов участников ГИА | Основной период: 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; 3 календарных дня: математика (баз.); досрочный и дополнительный периоды 3 календарных дня после каждого экзамена |  |
|  | обеспечение деятельности предметных комиссий при проведении ГИА-9, ГИА-11 | в дни проверки работ участников ГИА |  |
|  | формирование базы договоров, заключаемых с экспертами предметных комиссий, сотрудниками ППЭ, членами ГЭК, членами конфликтной комиссии, привлекаемыми техническими сотрудниками и пр. | в течение всего периода ГИА |  |
|  | формирование сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при поведении ГИА; внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении ГИА | в период обработки ЭМ |  |
|  | передача электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ГИА для дальнейшей обработки в ФЦТ | непосредственно после окончания обработки |  |
|  | формирование протоколов с результатами ГИА и их передача в ОМСУ | в день утверждения результатов ГЭК |  |
|  | размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК |  |
|  | обеспечение деятельности апелляционной комиссии через сервис АИС «ГИА Тамбовской области» | в сроки работы АК |  |
|  | сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА | в сроки работы АК |  |
|  | внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |
|  | внесение в РИС результатов рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией |  |
|  | выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной комиссией | в день получения результатов из ГЭК |  |
|  | сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА в ППЭ | до 01.09.2023 |  |
|  | формирование внешнего носителя с изображениями бланков и результатов ГИА и передача его на хранение | по завершении обработки всех этапов ГИА |  |
|  | учет и хранение использованных КИМ, бланков ответов участников ГИА, протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов | в течение полугода по завершении этапа ГИА |  |
|  | уничтожение в установленном порядке протоколов проверки, неиспользованных и бракованных ЭМ, материалов ППЭ, апелляционных материалов | по завершении сроков хранения |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | сентябрь - октябрь 2023 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | Мониторинг технической готовности и ПО образовательных организаций к проведению КЕГЭ | октябрь 2023 - январь 2024 |  |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации технологии получения и тиражирования ЭМ в ППЭ при проведении ГИА-9 в 2024 году | декабрь 2023 - апрель 2024 |  |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755 | в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком РИС | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | ноябрь 2023 |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | ноябрь 2023 |  |
|  | отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования) | ноябрь 2023 |  |
|  | сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 05.02.2024 |  |
|  | отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |
|  | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения |  |
|  | распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023, январь 2024, апрель 2024 |  |
|  | распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенными для проведения ГИА | февраль 2024 (досрочный этап); май 2024 (основной этап) |  |
|  | распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенными для проведения ГИА | не позднее чем за 1 день до экзамена |  |
|  | назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее чем за 1 день до экзамена |  |
|  | сведения о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена |  |
|  | сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов |  |
|  | отсканированные образы бланков участников ГИА и сведения об отсканированных образах бланков | в течение дня проведения экзамена |  |
|  | сведения об использовании экзаменационных материалов | не позднее 1 суток после экзамена |  |
|  | результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА | основной период: 6 календарных дней: русский язык; 4 календарных дня: математика (проф.), предметы по выбору; 3 календарных дня: математика (баз.); досрочный и дополнительный периоды 3 календарных дня после каждого экзамена |  |
|  | размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков в сервисе ознакомления с результатами ГИА | не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК |  |
|  | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции |  |
|  | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией |  |
|  | реквизиты протоколов ГЭК | не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения ГЭК |  |
|  | Направление в Рособрнадзор информации: на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК, председателей предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11; Формирование состава: ГЭК ГИА-11; предметных комиссий ГИА-11; апелляционной комиссии ГИА-11 Формирование состава: ГЭК ГИА-9; предметных комиссий ГИА-9; апелляционной комиссии ГИА-9 | август 2023 декабрь 2023 август 2023 декабрь 2023, март 2024 август 2023 январь - февраль 2024 март-апрель 2024 | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | в установленные сроки | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык.) | ноябрь 2023 |  |
|  | сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП | февраль - май 2024 |  |
|  | сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года | ноябрь 2023 |  |
|  | сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей | март 2024, май 2024 |  |
|  | сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА | не позднее 1 дня до экзамена |  |
|  | сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена |  |
|  | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | не позднее, чем за 1 сутки до дня проведения экзамена |  |
| 8. | Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе. | февраль, март, май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 9. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения). | декабрь 2023, март, май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 10. | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | сентябрь 2023, март 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 11. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и РЦОИ, доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка на прилегающих территориях | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», УМВД России по Тамбовской области (по согласованию), управление здравоохранения (по согласованию); управление Специальной связи; Ростелеком (по согласованию) |
| 12. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март, май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», Ростелеком (по согласованию) |
| 13. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; организация взаимодействия с управлением здравоохранения области, ПМПК по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов (далее-Комиссия); рассмотрение материалов Комиссии и принятие решения ГЭК о создании особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; | сентябрь 2023 - март 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО, ТОГБУ «Областная психолого-медико педагогическая комиссия» |
|  | проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов | апрель-май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 14. | Организация общественного наблюдения за проведением ГИА: проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам содействия в организации общественного наблюдения; обеспечение взаимодействия с образовательными организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями (ТГУ, ТГТУ, МичГАУ, Котовский индустриальный техникум, Тамбовский педагогический колледж), Российским союзом молодежи по вопросам привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей; обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о порядке аккредитации, правах и обязанностях общественных наблюдателей; подготовка информационных материалов для официальных ведомственных сайтов, материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах; издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей; освещение темы общественного наблюдения на радио и телевидении, брифингах, в новостях | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОИПКРО |
|  | аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | в установленные сроки |  |
|  | организация взаимодействия с Российским союзом молодежи, общественными наблюдателями | в период проведения ГИА |  |
|  | организация индивидуальных консультаций с общественными наблюдателями | постоянно |  |
|  | организация обучения общественных наблюдателей | апрель-май 2024 |  |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Участие в тренировочных мероприятиях: технология печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ; технология передачи ЭМ по сети «Интернет»; технология проведения КЕГЭ; технология передачи полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; технология проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») | февраль -май 2024 | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
| 2. | Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации пункта 2.2.4.1 подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | обновление компьютерного парка РЦОИ | апрель 2024 |  |
|  | закупка комплектующих к компьютерной технике, серверам, оргтехнике | май 2024 |  |
|  | обслуживание оргтехники | апрель 2024 |  |
|  | закупка программного обеспечения | март 2024 |  |
| - Мероприятия по информационному и психологическому сопровождению |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей) о порядке проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | в течение года октябрь 2024 в течение года по мере необходимости | министерство образования и науки области |
|  | Издание приказа «Об утверждении медиа-плана по освещению темы ГИА-9, ГИА-11 на радио и телевидении»; Организация и проведение: «прямой линии» с министром образования и науки Тамбовской области; ВКС с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций. Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА-2023 на: оперативном совещании у главы Тамбовской области; ВКС с главами городских и муниципальных округов |  |  |
|  | заседания Рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности и организованному проведению ЕГЭ |  |  |
|  | Размещение информации о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 на сайте сетевого издания газеты «Тамбовская жизнь», официальном сайте министерства образования и науки Тамбовской области: о сроках и местах регистрации на итоговое собеседование, итоговое сочинение (изложение); о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о сроках проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | в установленные сроки |  |
|  | Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными документами о порядке проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО, ОО |
|  | Подготовка информационных материалов для участников итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, педагогов, родителей (законных представителей) | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 2. | Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| 3. | Ведение и актуализация официального сайта министерства | постоянно | министерство образования и науки области |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11. Подготовка: информационных материалов для официальных ведомственных сайтов; материалов для размещения на Интернет-ресурсах. | постоянно | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
|  | Реализация мероприятий медиа-плана по освещению темы ГИА-9, ГИА-11 на радио и телевидении, в СМИ; организация тематических брифингов, пресс-туров, подготовка радио-сообщений, заметок, статей, телевизионных сюжетов, региональных новостных сообщений, специальных ТВ-программ в формате ток-шоу, расширенных интервью с выпускниками, экспертами предметных комиссий, видеороликов | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» |
| 5. | Организация работы регионального Ситуационного центра | март-июль 2024 | министерство образования и науки области |
| 6. | Организация контроля за размещением на информационных стендах в ОО информации о порядке проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | министерство образования и науки области, МОУО,ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО,ОО |
| 8. | Организация информационного сопровождения участников итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам подготовки к экзаменам | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», МОУО,ОО |
| 9. | Работа с обращениями граждан, поступающими на официальные сайты администрации области, управления, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», на телефон «горячей линии» | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Организация психологического сопровождения участников итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО |
| 2. | Организация различных форм работы по разъяснению вопросов проведения с участниками итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями): региональных акций; мастер-классов для организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов; ведение рубрик в социальных сетях; вебинаров с родителями; мероприятий по вопросам организации и проведения ГИА (круглые столы, единые методические дни, встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые игры); акций и специальных мероприятий с участием выпускников, родительской общественности | в течение года | министерство образования и науки области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», МОУО, ОО |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| Инвариантная часть |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению | по отдельному графику | министерство образования и науки области |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11 | по отдельному графику | министерство образования и науки области |
| Вариативная часть |  |  |  |
| 1. | Мониторинг публикаций о ходе проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА11 в региональных СМИ. Анализ обращений на телефоны «Горячей» линии, телефон доверия | в период проведения ГИА | министерство образования и науки области |